## 总表
项目编号 | A0001 | 项目名称 | 宁波教育局大数据分析可视化平台 |  | 客户名称 | 上海驻云信息科技有限公司 | 客户所在城市 | 杭州
项目周期 | 2月 | 项目类型 |  | 新业务有技术积累 | 交付投入人数 | 8 | 客户联系电话 | 18905845992
项目负责人 | 程学林 | 项目负责人电话 |  |  | 销售姓名 | 李渊辰 | 区域 | 18657118911
|  |  |  | 起始日期 | 结束日期 | 月数
|  |  |  | 2019-05-01 | 2019-09-30 | 5
|  | 预算金额 |  | 实际金额 | 差异 |  |  | 单位：元
收入：
合同金额 |  | 300000 |  | 300000 | 0
合同收入 |  | 283018.87 |  | 0 | 283018.87
销项税额 |  | 16981.13 |  | 0 | 16981.13
成本：
采购金额 |  | 0 |  | 0 | 0
外采成本 |  | 0 |  | 0 | 0
人员成本 |  | 147400 |  | 3500 | 143900
0
进项税额 |  | 0 |  | 0 | 0
成本合计 |  | 147400 | 0 | 3500 | 143900
税金及附加： |  | 1278.68 | 0 | 90 | 1188.68
费用：
咨询服务费 |  | 0 |  | 0 | 0
投标费 |  | 153600 |  | 0 | 153600
0
其他费用 |  | 10000 |  | 0 | 10000
0
费用合计 |  | 163600 | 0 | 0 | 163600
利润：
营业利润 |  | -29259.81 |  | -3590 | -25669.81
毛利率 |  | -10.34% |  | #DIV/0!
奖励金额： |  | 0 |  | 0
项目奖励金额 | 8% | -2341
共享奖励金额 | 5% | -117
成员奖励金额 | 95% | -2224

## 销售清单
项目编号 | A0001 | 项目名称 |  |  | A项目 |  | 客户名称（全称） | 上海驻云信息科技有限公司
销售姓名 | 李渊辰 | 销售联系电话 |  |  | 18657118911 |  | 客户联系电话 | 18905845992
项目周期 | 2月 | 区域 |  |  | 杭州 |  | 客户所在城市 | 杭州
[6 empty] | 起始日期 | 结束日期 | 月数
[6 empty] | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 2
预算金额 | [7 empty] | 实际金额
商品ID | 商品名称 | 金额 | 成本 | 成本利润率 | 税率 | 收入金额 | 税额 | 金额 | 税率 | 收入金额 | 税额
1 | 定制开发 | 300000 | 0 | 100% | 6% | 283018.87 | 16981.13 |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  | 0 | 0
预算金额 商品名称: 合计; 预算金额 金额: 300000; 预算金额 收入金额: 283018.87; 预算金额 税额: 16981.13; 实际金额 金额: 0; 实际金额 收入金额: 0; 实际金额 税额: 0 | 0
销售只需要填写黄色区域
财务根据实际收付填写蓝色区域
Note on B3: [嵌套批注] 你的Excel版本可读取此嵌套批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 同订单编号

## 采购清单
采购清单：
序号 | 供应商名称（全称） | 采购商品 | 预算金额 | 税率 | 税额 | 预算成本 | 实际金额 | 税率 | 税额 | 实际成本 | 采购日期 | 付款日期 | 采购状态
1 |  | 税额: 0; 预算成本: 0; 实际金额: 0; 税率: 0%; 税额: 0; 实际成本: 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| 合计金额 | 预算金额: 0; 税额: 0; 预算成本: 0; 实际金额: 0; 税额: 0; 实际成本: 0
采购负责人只需要填写黄色区域
财务根据实际收付填写蓝色区域

## 项目人员成本
项目编号 | A0001 | 项目负责人 | 程学林 |  | 项目负责人电话 | 18657599022 |  | 项目类型 | 新业务有技术积累
起始日期 | 2019-05-01 | 结束日期 | 2019-09-30 |  | 交付投入人数 | 8 |  | 所属区域 | 华东
岗位 名称 | 级别 | 姓名 | 计划远 程天数 | 实际远 程天数 | 远程 单价 | 计划驻 场天数 | 实际驻 场天数 | 驻场 单价 | 差旅预算 金额 | 差旅实际 金额 | 计划条目 小计（元） | 实际条目 小计（元） | 差异（正为超支） | 能力系数 | 责任系数 | 得分 | 激励金额 | 备注信息
项目经理 | 高级 | 程学林 | 30 | 0 | 1500 | 3 | 0 | 2100 | 1800 | 2000 | 51300 | 2000 | -49300 | 11 | 1 | 0 | #DIV/0!
需求分析师 | 高级 | 尹天鹤 | 15 | 0 | 2200 | 3 | 0 | 2800 | 1800 | 1500 | 41400 | 1500 | -39900 | 8 | 1 | 0 | #DIV/0!
前端工程师 | 初级 | 段文康 | 30 | 0 | 300 | 3 | 0 | 900 | 1800 | 0 | 11700 | 0 | -11700 | 6 | 0.9 | 0 | #DIV/0!
数据工程师 | 高级 | 张圣扬 | 10 | 0 | 1000 | 3 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 14800 | 0 | -14800 | 9 | 8 | 0 | #DIV/0!
数据工程师 | 初级 | 吴爽 | 5 | 0 | 300 | 3 | 0 | 900 | 0 | 0 | 4200 | 0 | -4200 | 9 | 8 | 0 | #DIV/0! | 浙大实习生
数据工程师 | 初级 | 何紫荆 | 20 | 0 | 300 | 3 | 0 | 900 | 1800 | 0 | 8700 | 0 | -8700 | 8 | 0.9 | 0 | #DIV/0! | 浙大实习生
数据工程师 | 初级 | 章嘉伦 | 20 | 0 | 300 | 3 | 0 | 900 | 1800 | 0 | 8700 | 0 | -8700 | 8 | 0.9 | 0 | #DIV/0! | 浙大实习生
视觉设计师 | 中级 | 郑聪聪 | 5 | 0 | 600 | 3 | 0 | 1200 | 1800 | 0 | 6600 | 0 | -6600 | 8 | 0.9 | 0 | #DIV/0!
[8 empty] | 合计 | 10800 | 3500 | 147400 | 3500 | -143900 |  |  | 0 | #DIV/0!
其他费用
| 预算金额 | 实际金额
咨询服务费 | 0 | 0
投标费用 | 153600 | 0
其他费用 | 10000 | 0
项目负责人只需要填写黄色区域
财务根据实际收付填写蓝色区域

## 人员成本单价
岗位名称 | 级别 | 远程单价 | 岗位 名称 | 级别
项目经理 | 资深 | 2000 | 项目经理 | 资深
项目经理 | 高级 | 1500 | 系统架构师 | 高级
项目经理 | 中级 | 1000 | 需求分析师 | 中级
系统架构师 | 资深 | 2000 | 前端工程师 | 初级
系统架构师 | 高级 | 1500 | 数据工程师
系统架构师 | 中级 | 1000 | Java工程师
需求分析师 | 资深 | 3000 | NodeJS工程师
需求分析师 | 高级 | 2200 | 测试工程师
需求分析师 | 中级 | 1700 | 视觉设计师
需求分析师 | 初级 | 1000 | 技术支持
前端工程师 | 资深 | 1500 | 运维工程师
前端工程师 | 高级 | 1200
前端工程师 | 中级 | 600
前端工程师 | 初级 | 300
数据工程师 | 资深 | 1600
数据工程师 | 高级 | 1000
数据工程师 | 中级 | 600
数据工程师 | 初级 | 300
Java工程师 | 资深 | 1400
Java工程师 | 高级 | 1100
Java工程师 | 中级 | 600
Java工程师 | 初级 | 200
NodeJS工程师 | 资深 | 1200
NodeJS工程师 | 高级 | 800
NodeJS工程师 | 中级 | 500
NodeJS工程师 | 初级 | 300
测试工程师 | 资深 | 1200
测试工程师 | 高级 | 800
测试工程师 | 中级 | 500
测试工程师 | 初级 | 200
视觉设计师 | 资深 | 1800
视觉设计师 | 高级 | 1000
视觉设计师 | 中级 | 600
视觉设计师 | 初级 | 300
技术支持 | 资深 | 1200
技术支持 | 高级 | 800
技术支持 | 中级 | 500
技术支持 | 初级 | 200
运维工程师 | 资深 | 2000
运维工程师 | 高级 | 1500
运维工程师 | 中级 | 1000
运维工程师 | 初级 | 500

## 填表说明
销售清单 | 表中黄色区域由销售填写
采购清单 | 表中黄色区域由采购负责人填写
项目人员成本 | 表中黄色区域由项目经理填写